Приложение № 4

к приказу МКУ «Отдел образования муниципального

района Балтачевский район Республики Башкортостан»

от _________2021 г. № ______

Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

| № | Наименование мероприятий | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования: | Приказ МКУ «Отдел образования муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан» | Февраль, 2021 |
| 2 | Утверждение муниципального координатора, ответственного за создание и функционирование Центров в муниципалитете | Приказ МКУ «Отдел образования муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан» | Февраль,2021 |
| 3. | Утверждение Положения о деятельности Центров на территории муниципалитета | Приказ МКУ «Отдел образования муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан» | Февраль, 2021 |
| 4. | Заключение Соглашения по реализации регионального проекта «Современная школа» | Соглашение между Министерством образования и науки Республики Башкортостан и Администрацией муниципалитета | Февраль-апрель, 2021 |
| 5 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования Центров | Приказ МКУ «Отдел образования муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан» | Февраль, 2021 |
| 6 | Доведение до сведения общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры перечня оборудования, средств обучения и воспитания согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан | Февраль, 2021 |
| 7 | Сформирование штата сотрудников в общеобразовательных организациях, на базе которых будут созданы Центры | Приказы общеобразовательных организаций | Апрель-май, 2021 |
| 8 | Обеспечение 100% охватом педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах | Свидетельство о повышении Квалификации, диплом профессиональной переподготовки | Согласно графику |
| 9 | Приведение помещений образовательных организаций в соответствие с утвержденным дизайн-проектом и зонированием (проведение ремонтных работ(при необходимости), покраска стен в соответствии с требованиями, изготовление вывесок, стендов и т.д.) | Фотоотчет | Май-август, 2021 |
| 10 | Получение, установление оборудования согласно утвержденному перечню | Акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | Август, 2021 |
| 11 | Предоставление информации в Министерство образования и науки Республики Башкортостан о завершении приведения площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров | Фотоотчет, мониторинг | Август, 2021 |
| 12 | Получение лицензии на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | Август, 2021 |
| 13 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь,2021 |
| 14 | Предоставление фото и видеоматериалов об открытии Центров в Министерство образования и науки Республики Башкортостан | Фото и видеоматериалы | Сентябрь, 2021 |