Приложение № 3

к приказу МКУ «Отдел образования муниципального

района Балтачевский район Республики Башкортостан»

от _________2021 г. № ______

Комплекс мероприятий ( «дорожная карта»)

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

| № | Наименование мероприятий | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение муниципального координатора, ответственного за создание и функционирование Центров в муниципалитете | Приказ МКУ «Отдел образования муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан» | декабрь, 2021 |
| 2. | Утверждение типового Положения о деятельности Центров, показателей их деятельности | Приказ МКУ «Отдел образования муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан» | Декабрь, 2021 |
| 3. | Издание локальных актов общеобразовательных организаций, утверждающих Положение о центре «точка роста» и его руководителя | Приказы общеобразовательных организаций | Январь, 2022 |
| 4 | Формирование и согласование инфраструктурного листа | Приказ МКУ «Отдел образования муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан» | Согласно отдельному графику |
| 5 | Формирование дизайн-проектов зонирования центров «Точка роста» | Проекты зонирования | Январь, 2022 |
| 6 | Доведение до сведения общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры перечня оборудования, средств обучения и воспитания согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан | Январь-февраль, 2022 |
| 7 | Сформирование штата сотрудников в общеобразовательных организациях, на базе которых будут созданы Центры | Приказы общеобразовательных организаций | Январь, 2022 |
| 8 | Обеспечение 100% охватом педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах | Свидетельство о повышении Квалификации, диплом профессиональной переподготовки | Согласно графику |
| 9 | Проведение ремонтных работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с Руководством по проектированию и фирменному стилю | Фотоотчет | Май-август, 2022 |
| 10 | Разработка рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | Программы | Август, 2021 |
| 11 | Получение лицензии на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | Январь-август, 2021 |
| 12 | Начало работы центров «Точка роста». Проведение мероприятий по открытию | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь,2022 |
| 13 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста» | Отчет о выполнении | 01.10.2022 далее ежеквартально |